## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID34848]清华附中上地学校3#楼1、专业教室改造；2、窗户更换；3、礼堂、教室地面及墙面
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 29.7294 | 29.7294 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 29.7294 | 29.7294 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为完成清华附中上地学校 3#楼改造，拟开展以下几方面工作： 一是 3#楼首层 3 个理化生 专业教室以及相应的准备室、危险品室、药品室、通用教室等内部整体改造，墙地顶拆除新做，给排水、暖通、电气设施拆除新做，屋面新做 1 处风机机座基础，涉及内部装修改造面积约 391.71 平方米，涉及水暖电改造面积约 391.71 平方米。 二是 3#楼 2 间礼堂以及 8间教室室内地面拆除改造，讲台拆除新做，墙面重新粉刷，2 层礼堂墙裙拆除新做，共涉及内部装修改造面积约 884.51 平方米，以及涉及四层礼堂 1 樘外门拆除更换； 三是 3#楼所有内外窗拆除更换共 271 扇，其中教室外窗加排气扇共 98 个，所有外窗窗台板拆除新做，所有外窗（不包括首层落地窗）增设栏杆（半封闭），首层专业教室新做不锈钢防盗窗， 以及局部首层房间防盗窗拆除利旧安装，共涉及窗户更换面积 736.4 平方米； 四是 3#楼北侧 1-5 层卫生间洗手盆拆除后新做盥洗池，男卫小便槽拆除后新做小便器，卫生间墙地面重新做防水和面层，大便器拆除新做，原有隔断拆除利旧安装，局部吊顶拆除利旧安装，涉及装修改造建筑面积约 221.65 平方米，涉及给排水改造约 221.65 平方米。 五是由于墙裙改造，共涉及到 28 组散热器拆除利旧安装，每组散热器更换 1 个闸阀和 1 个恒温控制阀。 |  |  |  |  | 完成清华附中上地学校3#楼1、专业教室改造；2、窗户更换；3、礼堂、教室地面及墙面。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 1497.87 | 平方米 | 10 | 1497.87 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 | / | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 613.36 | 平方米 | 5 | 613.36 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 736.4 | 平方米 | 5 | 736.4 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 11 | 月 | 5 | 11 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对教学楼、实验楼、食堂等进行修缮,改善办学条件面积 | ＝ | 1497.87 | 平方米 | 10 | 1497.87 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1100 | 人 | 5 | 1100 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过外墙或屋顶保温、外窗更换等项目改造每年节省能源情况 | ≥ | 6681.86 | 吨 | 5 | 6681.86 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 297294.99 | 元 | 20 | 297294.99 | 20
总分 | [8 empty] | 100