## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 首都师范大学附属定慧里小学东校区1#2#平房室外电缆急修改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 14.5365 | 14.5365 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 14.5365 | 14.5365 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过电缆急修工程，供电质量得到保证，改善学校内部环境。改善学校内部环境。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足学校正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障,为提升学校安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。 |  |  |  |  | 完成首都师范大学附属定慧里小学东校区1#2#平房室外电缆急修改造工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 1 | 月 | 10 | 1 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 电缆急修涉及的管线长度 | ＝ | 107 | 米 | 10 | 107 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 20 | 优 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 145365.33 | 元 | 20 | 145365.33 | 20
总分 | [8 empty] | 100