## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID34840]北京市玉渊潭中学应急操场改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 25.6274 | 25.6274 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 25.6274 | 25.6274 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为完成玉渊潭中学应急操场改造工程，拟将现状学校主教学楼北侧及东西两侧透水砖活动场地改造为塑胶活动场地，作为补充学生活动场地使用。保证能在学校进行改扩建施工期间学生也有活动场地，满足教学需求。 具体内容为对学生活动区、混凝土平道牙、场地内雨水箅子、井盖等进行整体改造设计；以及运动场地规划设计、铺装设计、场地排水设计等内容，改造场地设置 50、60 米直跑道，设道宽 1.22 米跑道 4 条，场地西侧设置 1 块13.40mx6.10m 羽毛球场地，具体改造做法是将现状透水砖地面、待拆房屋基础及垫层拆除清运后，新做沥青混凝土基础及 13 厚现浇混合型自结纹塑胶面层；场地内共改造 16 座设备检查井井口，井盖上铺设塑胶面层（原 16 个铸铁井盖全部利旧），新作雨水井采用预制 砼雨水箅子上铺设塑胶面层。本次应急操场改造共涉及改造场地面积 1247.17 平方米 |  |  |  |  | 完成北京市玉渊潭中学应急操场改造工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ＝ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 7 | 月 | 10 | 7 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 1247.17 | 平方米 | 10 | 1247.17 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1428 | 人 | 10 | 1428 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过操场、建筑物防水等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 1247.17 | 平方米 | 10 | 1247.17 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 256274.38 | 元 | 20 | 256274.38 | 20
总分 | [8 empty] | 100