## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID34835]北京市第十九中学闵庄校区操场改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 227.2858 | 227.2858 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 227.2858 | 227.2858 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次操场改造主要对跑道，辅助区，场芯足球场，半圆区篮球场地，铅球投掷场地，排水 沟，跳远砂坑，电动国旗台，领操台、看台，场地围墙、围网等进行整体改造设计；以及 运动场地规划设计、铺装设计、场地排水设计等内容。 改造操场为 400 米跑道田径场，弯 道形式为半圆式，弯道半径内沿 36.5 米，两圆心距离 84.39 米，设道宽 1.22 米跑道 8 条， 东侧跑道为 8 条直跑道，设置 50 米、60 米、100 米、110 米栏短跑起点及终点；场芯为 1 块 100 米 x68 米足球场，半圆区为 2 块 28 米 x15 米标准篮球场及 4 块半场篮球训练场，西 南侧辅助区设置 1 处铅球投掷区，西侧辅助区设置 2 处 3.0 米 x8.0 米跳远砂坑，西北侧辅助 区预留 5 组单杠基础。 本次改造主要包括以下内容： 1.跑道剔除原 13 厚麻面塑胶面层， 铣刨 30 厚沥青混凝土后，新做 30 厚细沥青混凝土及 13 厚现浇混合型自结纹塑胶面层，改 造占地面积 4439.30㎡； 2.辅助区、跳远助跑道原透水砖面层及基础拆除清运后，新做沥青 混凝土基础及 13 厚现浇混合型自结纹塑胶面层，改造占地面积 2584.04㎡； 3.三级跳远助 跑道最后 13 米原透水砖面层及基础拆除清运后，新做沥青混凝土基础及 20 厚现浇混合型 自结纹塑胶面层，改造占地面积 31.72㎡； 4.铅球投掷落地区原透水砖面层及基础拆除清运 后，新做沥青混凝土基础及 50 厚现浇型软质慢回弹塑胶面层，改造占地面积 147.14㎡； 5. 半圆区、篮球场地剔除原 9 厚光面塑胶面层、铣刨 30 厚沥青混凝土后，新做 30 厚细沥青混 凝土及 8 厚现浇混合型 PU 光面塑胶面层，改造占地面积 2609.56㎡； 6.场芯足球场剔除原 草长 50 人造草面层及 25 厚填充物，铣刨 30 厚沥青混凝土后，新做 30 厚细沥青混凝土，再 铺设草长 50 人造草面层（双色草，深色、浅色间距 4 米），面层下设置 10 厚环保型 PE 减 震垫，改造占地面积 7451.29㎡； 7.操场东侧看台、室外台阶剔除原面砖面层及粘接层后， 新做 2mm 厚彩色双组份丙烯酸酯面层（立面 1mm 厚），改造占地面积 513.62㎡； 8.操场 东侧距地 900 高领操台台面剔除原塑胶面层及砂浆找平层后，采用 20 厚 DS 砂浆找平，再 铺设 13mm 厚现浇混合型自结纹塑胶面层，改造占地面积 89.25㎡； 9.其他内容包括将现状 2 处不标准的跳远砂坑移位后新做 3.0x8.0 标准砂坑；西南侧辅助区增设 1 块标准铅球投掷 区，东北侧辅助区新做国旗台；现状排水沟修缮及沟盖板更换、井盖更换、场地围网更换 网片，周边墙体抹灰粉刷等内容； 10.由学校广播室预留广播线管至操场音箱，因敷设室 外管线损坏的地面予以恢复。 |  |  |  |  | 完成北京市第十九中学闵庄校区操场改造工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ＝ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 8 | 月 | 10 | 8 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 18180.61 | 平方米 | 10 | 18180.61 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1100 | 人 | 10 | 1100 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过操场、建筑物防水等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 18180.61 | 平方米 | 10 | 18180.61 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 2272858.36 | 元 | 20 | 2272858.36 | 20
总分 | [8 empty] | 100