## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID34841]北大附中西三旗学校教学楼南段内部综修
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 126.4699 | 126.4699 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 126.4699 | 126.4699 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次拟改造教学楼南段首层现状普通教室靠走廊侧隔墙为砌块墙，教室内无吊顶，与校方 需求不符，楼梯间为毛坯状态，无栏杆扶手；二至四层现状改造范围为毛坯房状态，消 防、采暖设施已按原设计图纸安装完成；本次改造主要内容是根据校方教学使用需求以及 相关专业设备厂家提供条件图，结合原设计图纸进行装修深化改造设计，涉及建筑装修、 给排水、电气改造设计等相关设计内容，首层至四层部分外窗未安装纱窗，需补装。本次 深化装修改造设计不改变现有防火分区划分，防火分区保持现状。本次教学楼南段装修风 格样式以及装修材料选材等均参照现状教学楼北侧装修样式，做到装修样式一致。 具体改 造内容为： 教学楼南段首层现状基本已由原总包方装修完成，厉行节约，本次首层公共区 域均不改造，仅对南侧 5 间普通教室按校方教学使用需求进行局部装修改造，现状 5 间教 室已进行简单装修，墙、地面已装修完成，吊顶、教室门尚未安装，根据校方教学使用需 求，需要拆除靠近活动大厅一侧现状 200 厚加气混凝土砌块隔墙（拆除高度至结构梁板 底），统一改造为玻璃隔断墙体；由于原砌块墙体拆除，涉及破坏现状墙体两侧地面砖及 局部内墙粉刷，按原墙体两侧各 600 修复地面砖，与拟拆除墙体相交范围内墙面需进行墙 面装饰修补改造，现状黑板墙为非承重墙，无法安装多媒体黑板，黑板墙需增设构造柱满 足多媒体黑板安装需求。本次首层内装修改造涉及建筑面积 491.93 平方米。 教学楼南段 2- 4 层现状为毛坯房，消防、采暖系统已施工完成，消防、采暖系统本次利旧不改造，但由于 拆改部分隔墙，涉及局部消火栓移位（未改变原防火分区及疏散，不影响原消防设 计）。2-4 层装修改造涉及普通教室（15 间）、专业教室（3 间）、卫生间（6 间）、饮水 间（3 间）、辅助教学用房（8 间）、走廊、楼梯间等，本次需要整体重新装修，装修风格 参考北侧现状已完工投入使用教学楼的样式。改造涉及顶棚、墙面、地面装修，内门安装 等，黑板墙需增设构造柱满足多媒体黑板安装需求，电气专业需要配合弱电厂家及专业实 验室厂家提供条件进行预留布线（弱电专业仅敷设线管），给排水专业需要配合相关专业 实验室厂家提供条件进行上下水改造等，本次 2-4 层内综修涉及建筑面积 4003.53 平方米。 本次教学楼南段内部综修涉及改造总面积 4495.46 平方米。 |  |  |  |  | 完成北大附中西三旗学校教学楼南段内部综修工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ＝ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 7 | 月 | 10 | 7 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 4495.46 | 平方米 | 5 | 4495.46 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 4495.46 | 平方米 | 5 | 4495.46 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 | / | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1600 | 人 | 10 | 1600 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对教学楼、实验楼、食堂等进行修缮,改善办学条件面积 | ＝ | 4495.46 | 平方米 | 10 | 4495.46 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1264699.88 | 元 | 20 | 1264699.88 | 20
总分 | [8 empty] | 100