## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID34869]明天幼稚集团一幼(塔院园）操场改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 48.8143 | 48.8143 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 48.8143 | 48.8143 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受益对象：470多名师生及工作人员 项目目的和预期效果：通过操场改造，消除了草坪破损、无法排水等不利影响。有效改善了操场使用舒适度。提升了使用效果。对于完善学校教育、教学的正常开展起到了促进作用；有力改善学校整体的教学环境，确保了室外教学空间的使用安全。彻底根除了潜在的各类安全隐患，改善办学环境，满足学校正常的教学需要。为教育、教学工作提供了有力的物质保障，为进一步提升校园安全水平奠定了坚实基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。 |  |  |  |  | 完成明天幼稚集团一幼(塔院园）操场改造工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 3161.07 | 平方米 | 10 | 3161.07 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | ＝ | 3161.07 | 平方米 | 5 | 3161.07 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 | / | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 470 | 人 | 10 | 470 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过操场、建筑物防水等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 3161.07 | 平方米 | 10 | 3161.07 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 488143.8 | 元 | 20 | 488143.8 | 20
总分 | [8 empty] | 100