## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID34843]北京市海淀区北安河中心小学大门口至篮球场及操场外侧透水砖路面改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 10.2388 | 10.2388 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10.2388 | 10.2388 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受益对象：北京市海淀区北安河中心小学的全体师生。 项目目的和预期效果：通过“北京市海淀区北安河中心小学大门口至篮球场及操场外侧透水砖路面改造(增补项目)”，解决透水砖损坏严重、多处路面碎裂、污染，并且严重塌陷现象等问题；满足学校教育、教学正常秩序及正常使用。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善学校室外操场环境及室外运动舒适性，满足全校正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障,为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。 |  |  |  |  | 完成北京市海淀区北安河中心小学大门口至篮球场及操场外侧透水砖路面改造工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 7 | 月 | 10 | 7 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | ＝ | 1694.08 | 平方米 | 10 | 1694.08 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 | / | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 400 | 人 | 10 | 400 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过操场、建筑物防水等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 1694.08 | 平方米 | 10 | 1694.08 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 102388.76 | 元 | 20 | 102388.76 | 20
总分 | [8 empty] | 100