## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID34867]北京实验学校（海淀）局部运动场地改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 20.7216 | 20.7216 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20.7216 | 20.7216 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "1. 现活动场地塑胶面层全部拆除。基层根据说明局部拆除重做。 2. 图纸内画虚线区域基层全部拆除重做。 3. 其它区域 40%沥青垫层拆除重做。 4. 原有及新做沥青砼垫层表面清理，铺贴 15mm 厚聚氨酯颗粒弹性地坪。（颜色、图案根据使用方要求现场洽定）。 5. 原有钢制雨水篦子及墙面排水口（约 15 个）清理、疏通。" |  |  |  |  | 完成北京实验学校（海淀）局部运动场地改造工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 1561.15 | 平方米 | 10 | 1561.15 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 15 | 优 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 2000 | 人 | 10 | 2000 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过操场、建筑物防水等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 1561.15 | 平方米 | 10 | 1561.15 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 207216.31 | 元 | 20 | 207216.31 | 20
总分 | [8 empty] | 100