## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID34845]北京市海淀区富力桃园幼儿园（枫丹分园）活动场地改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 9.253 | 9.253 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 9.253 | 9.253 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "为完成北京市海淀区富力桃园幼儿园（枫丹分园）活动场地改造，拟开展以下几方面工 作： 1、原有水泥基础区域凿毛加铺混凝土基础，铺设 18 厚 EPDM 面层，无基础区域新做 水泥基础；木连廊栏恢复； 2、场地围墙墙裙原塑木及防腐木拆除新做仿石砖墙裙； 3、 操场临绿化树木区域防根刺设施改造； 4、 东活动场地进场门口增加排水沟收集低洼处雨 水，由雨水管间接排至原有雨水井" |  |  |  |  | 完成北京市海淀区富力桃园幼儿园（枫丹分园）活动场地改造
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 7 | 月 | 10 | 7 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 | / | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 492.17 | 平方米 | 10 | 492.17 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 11 | 月 | 10 | 11 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过操场、建筑物防水等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 492.17 | 平方米 | 10 | 492.17 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 200 | 人 | 10 | 200 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 92530.76 | 元 | 20 | 92530.76 | 20
总分 | [8 empty] | 100