## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID32971]明天幼稚集团九幼（锦顺园）操场改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 14.1958 | 14.1958 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 14.1958 | 14.1958 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成 2021 年修缮任务，确保教育教学的正常开展，确保校舍房屋的建筑 安全和资源设施的运行安全，确保汛期度汛安全，目标是保证全区教育系 统教育教学有序发展。往年都是三四月份进行下一年度修缮计划逐校现场 核查，初审通过的项目经后勤中心主任办公会通过，教委主管主任批准 后，形成下一年度修缮计划名单和项目，2020 年由于疫情及资金原因、 未编制具体的 2021 年度修缮计划草案。2021 年将根据财政资金情况， 重点对保证基本教学和涉及建筑安全的项目进行支持，如果资金允许，也 考虑对项目储备库中原有储备项目按照轻重缓急进行支持。在项目的设置 上减少综修类项目，主要支持单项项目，提高资金使用效率。 |  |  |  |  | 完成 2021 年修缮任务，确保教育教学的正常开展，确保校舍房屋的建筑安全和资源设施的运行安全，确保汛期度汛安全，目标是保证全区教育系统教育教学有序发展。往年都是三四月份进行下一年度修缮计划逐校现场核查，初审通过的项目经后勤中心主任办公会通过，教委主管主任批准后，形成下一年度修缮计划名单和项目，2020 年由于疫情及资金原因、未编制具体的 2021 年度修缮计划草案。2021 年将根据财政资金情况，重点对保证基本教学和涉及建筑安全的项目进行支持，如果资金允许，也考虑对项目储备库中原有储备项目按照轻重缓急进行支持。在项目的设置上减少综修类项目，主要支持单项项目，提高资金使用效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 7 | 月 | 10 | 7 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 970.41 | 平方米 | 10 | 970.41 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 160 | 人 | 10 | 160 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过操场、建筑物防水等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 10 | 平方米 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 141958.54 | 元 | 20 | 141958.54 | 20
总分 | [8 empty] | 100