## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID34844]北京市玉渊潭中学23#教学楼暖气管、给水管改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 3.3443 | 3.3443 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3.3443 | 3.3443 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "受益对象：学校内学生1300名和教职工128人。 项目目的和预期效果：通过对23#楼暖沟内暖气管、给水管、消防管的修缮，解决教学楼暖沟内管道漏水的问题，提高供暖效率，消除了23#楼内6413.2㎡的消防用水安全隐患；为学校内生活用水的正常水压提供保障。为了学校打下了良好的物质基础，为玉渊潭中学教育长远发展做出贡献。" |  |  |  |  | 全部完成北京市玉渊潭中学23#教学楼暖气管、给水管改造工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 | / | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 6413.2 | 平方米 | 10 | 6413.2 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 11 | 月 | 10 | 11 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过避雷、水暖电设施等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 6413.2 | 平方米 | 5 | 6413.2 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1428 | 人 | 5 | 1428 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过水暖电设施、锅炉等项目改造每年节省能源情况 | ≥ | 30 | 吨 | 10 | 30 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 33443.87 | 元 | 20 | 33443.87 | 20
总分 | [8 empty] | 100