## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID34765]北京市海淀区中关村第一小学科学城分校室内安全防护和操场领操台设置工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 16.9369 | 16.9369 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 16.9369 | 16.9369 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.受益对象：师生1600余人。 2.项目目的和预期效果：通过海淀区中关村第一小学科学城分校室内安全防护和操场领操台设置工程，新设置纱窗可解决在夏季防止蚊虫的问题。楼梯间设置防护设施，消除楼梯间安全隐患；解决操场缺少领操台的问题，本次的改造有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足全校正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障,为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。 |  |  |  |  | 完成北京市海淀区中关村第一小学科学城分校室内安全防护和操场领操台设置工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 16150.41 | 平方米 | 10 | 16150.41 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造生活用房食堂 | ＝ | 546.8 | 平方米 | 5 | 546.8 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 46.32 | 平方米 | 10 | 46.32 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 11 | 月 | 5 | 11 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1600 | 人 | 10 | 1600 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生的用餐、住宿等生活设施条件人数 | ≥ | 1600 | 人 | 10 | 1600 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 169369.51 | 元 | 20 | 169369.51 | 20
总分 | [8 empty] | 100