## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID35590]北京邮电大学附属小学（本校）教学楼地下室防水、窗井遮阳棚改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 19.9336 | 19.9336 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 19.9336 | 19.9336 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本次11#。12#教学楼地下一层东区各个房间的防水改造解决教学楼地下室漏水的问题，消除了安全隐患；更换了窗井原有破损的阳光板遮阳棚，解决窗井漏水和窗井处的安全隐患的问题，为了学校的长远发展打下了良好的物质基础，为本校区教育做出应有的贡献。 |  |  |  |  | 全部完成北京邮电大学附属小学（本校）教学楼地下室防水、窗井遮阳棚改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 11 | 月 | 10 | 11 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 786.25 | 平方米 | 10 | 786.25 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 2200 | 人 | 5 | 2200 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 5 | 8 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 199336.57 | 元 | 20 | 199336.57 | 20
总分 | [8 empty] | 100