## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID35537]育英学校（本校）02、48、50、56#楼局部装修；51、55#楼外墙、换窗；53#楼外墙改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 297.2868 | 297.2868 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 297.2868 | 297.2868 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展育英学校（本校）02、48、50、56#楼局部装修；51、55#楼外墙、换窗；53#楼外墙改造工作，达到解决学校建筑外墙砖脱落伤人安全隐患、建筑保温隔热性能差、现状局部内装修破损、卫生间跑漏水、洁具损坏等一系列问题，满足学校教育、教学的正常秩序及正常使用；改善学校内外部环境，确保教学用房及设备设施正常使用。 |  |  |  |  | 全部完成育英学校（本校）02、48、50、56#楼局部装修；51、55#楼外墙、换窗；53#楼外墙改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 8 | 月 | 10 | 8 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 8 | 月 | 10 | 8 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 12396.96 | 平方米 | 5 | 12396.96 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | ＝ | 6251.49 | 平方米 | 5 | 6251.49 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 15033.7 | 平方米 | 5 | 15033.7 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节水情况 | ≥ | 300 | 吨 | 4 | 完成 | 4
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节电情况 | ≥ | 800 | 千瓦时 | 4 | 800 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 4 | 10 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 | / | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 3850 | 人 | 4 | 3850 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 2972868.42 | 元 | 20 | 2972868.42 | 20
总分 | [8 empty] | 100