## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID32739]海淀区实验小学（北洼路）11#~13#楼外立面及屋面防水改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 36.2943 | 36.2943 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 36.2943 | 36.2943 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目改造，增加外墙外保温，屋面保温防水重做，提高楼宇的节能性能和使用性能，并消除安全隐患，为师生提供良好舒适的教学环境。 |  |  |  |  | 通过本项目改造，增加外墙外保温，屋面保温防水重做，提高楼宇的节能性能和使用性能，并消除安全隐患，为师生提供良好舒适的教学环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 8 | 月 | 5 | 8 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 1197.16 | 平方米 | 10 | 1197.16 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 1194 | 平方米 | 10 | 1194 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过操场、建筑物防水等项目改造消除安全隐患面积 | ＝ | 1197.16 | 平方米 | 20 | 1197.16 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金预算控制数 | ≤ | 362943.95 | 元 | 20 | 362943.95 | 20
总分 | [8 empty] | 100