## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID33443]永泰小学（本校）教学楼教室、办公室地面、墙裙改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 24.9931 | 24.9931 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 24.9931 | 24.9931 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "本次改造涉及教学楼内40间普通教室、25间办公室，共涉及建筑面积3483.68平方米，为完成学校教学楼教室、办公室地面、墙裙改造工程，拟开展以下几个方面工作：一是改造范围内现状教室、办公室地面改造，现状教室、办公室地面全部为地砖地面，拆除现状10厚地砖面层、5厚砂浆粘强求层、20找砂浆平层、50 厚轻集料混凝土垫层（首层为95厚C15混凝土），原拆原建，重新铺地砖。 二是拆除办公室现状 100 高地砖踢脚，重新做地砖踢脚，原拆原建；铲除教室内现状 1200 高面砖墙裙、粘结层、找平层至墙体基层，原拆原建；教室墙裙改造需拆除改造范围内暖气，共计 120 组（每组 9 片），做好成品保护，待墙面装修改造完成后予以利旧恢复；教室墙裙改造涉及拆除教室内多媒体黑板 （4000x1500）40 块，待墙面改造完成后利旧恢复安装。" |  |  |  |  | "本次改造涉及教学楼内40间普通教室、25间办公室，共涉及建筑面积3483.68平方米，为完成学校教学楼教室、办公室地面、墙裙改造工程，拟开展以下几个方面工作：一是改造范围内现状教室、办公室地面改造，现状教室、办公室地面全部为地砖地面，拆除现状10厚地砖面层、5厚砂浆粘强求层、20找砂浆平层、50 厚轻集料混凝土垫层（首层为95厚C15混凝土），原拆原建，重新铺地砖。 二是拆除办公室现状 100 高地砖踢脚，重新做地砖踢脚，原拆原建；铲除教室内现状 1200 高面砖墙裙、粘结层、找平层至墙体基层，原拆原建；教室墙裙改造需拆除改造范围内暖气，共计 120 组（每组 9 片），做好成品保护，待墙面装修改造完成后予以利旧恢复；教室墙裙改造涉及拆除教室内多媒体黑板 （4000x1500）40 块，待墙面改造完成后利旧恢复安装。"
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 | / | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ＝ | 7 | 月 | 10 | 7 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 3483.68 | 平方米 | 10 | 3483.68 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对教学楼、实验楼、食堂等进行修缮,改善办学条件面积 | ＝ | 3483.68 | 平方米 | 10 | 3483.68 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1700 | 人 | 10 | 1700 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 249931.64 | 元 | 20 | 249931.64 | 20
总分 | [8 empty] | 100