## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID36525]北京市海淀区玉海二十一世纪实验幼儿园增加消防水池及消防系统改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 81.3151 | 81.3151 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 81.3151 | 81.3151 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 室外新建成品消防水池一体化泵站，详由专业厂家深化设计并施工，水池施工完成后人造 草坪地面恢复 室内增加消火栓、喷淋、烟感、火灾自动报警系统等消防设计 室外地面管 线位置开挖，等施工完成后回填，按照现状地面材料、样式及标高恢复 室内管道穿楼板采 用对地面不破坏方式开洞，消火栓位置储藏柜拆除后按照现状恢复 施工完成后室外出地面 通风管、检查孔等地面建筑需要做防护栏杆等安全防护措施 根据物探，场地内配建消防水 池位置地下两根长度约 300 米低压电缆需要拆除后重新规划位置 儿童游乐设施临时保护性 拆除并按照 30%设备损坏更换考虑 消防水池基坑支护 |  |  |  |  | 完成北京市海淀区玉海二十一世纪实验幼儿园增加消防水池及消防系统改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 资源设施改造项目涉及的建筑物面积 | ＝ | 2715.07 | 平方米 | 10 | 2715.07 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 资源设施改造项目外管线改造长度 | ＝ | 780 | 延米 | 10 | 780 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 5 | 15 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 510 | 人 | 5 | 510 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 813151.19 | 元 | 20 | 813151.19 | 20
总分 | [8 empty] | 100