## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID36650]北京石油学院附属实验小学室外管线改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 25.2314 | 25.2314 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 25.2314 | 25.2314 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次改造有以下几项内容： 1）更新室外热力管线及个建筑热力入口； 2）更新室外给水 管道，并以现有两个给水入口为节点，室外给水形成环状布置，并增设室外消火栓四处； 3）更新室外中水管线，并在学校北侧中水入校处增设水表井一处造 |  |  |  |  | 全部完成北京石油学院附属实验小学室外管线改造项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 资源设施改造项目外管线改造长度 | ＝ | 1400.12 | 延米 | 10 | 1400.12 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 资源设施改造项目涉及的建筑物面积 | ＝ | 13658 | 平方米 | 10 | 13658 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 10 | 月 | 5 | 10 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 | / | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1700 | 人 | 5 | 1700 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 5 | 8 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节水情况 | ≥ | 150 | 吨 | 5 | 150 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 252314.58 | 元 | 20 | 252314.58 | 20
总分 | [8 empty] | 100