## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 海淀区中小学成长期教师研修项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教师进修学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.3476 | 48.3476 | 38.167 | 10 | 78.94% | 7.8943
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.3476 | 48.3476 | 38.167 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 基于成长期教师发展阶段定位和专业成长需求，通过开展有针对性的培训学习和教学实践，整体提升成长期教师的师德修养、学科认知、学生理解、教学实践、专业发展，特别是相对不足的学生理解和专业发展能力，激活成长潜力，增强主动发展动力，提升课程育人能力，为成长期教师专业再成长提供强有力的支撑，为区域骨干教师队伍建设培养充足的后备力量。 |  |  |  |  | 按照成长期教师研修的年度总目标，基本完成了研修任务，达到了预期的目标，实现了较好的研修效果。因部分学科培训内容与市级培训整合，因此经费支出有所减少。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 12 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | ≥ | 500 | 人 | 8 | 500 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥ | 10 | 次 | 8 | 10 | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | 8 | 90 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 5 | 天 | 8 | 5 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师业务技能和专业素养 | 定性 | 优 |  | 7 | 优 | 7
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强推进区域教育改革发展的能力 | 定性 | 优 |  | 6 | 优 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高培训对象的职业道德 | 定性 | 优 |  | 7 | 优 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教育工作者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 483476.4 | 元 | 20 | 381670.15 | 20
总分 | [8 empty] | 97.8943