## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 学习方式变革项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教师进修学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 464.9876 | 464.9876 | 398.9417 | 10 | 85.8% | 8.5796
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 464.9876 | 464.9876 | 398.9417 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目通过深入课堂调研教学现状，帮助教师发现和提炼素养导向的教学关键问题；通过初中项目学习和中学深度学习项目推进，改革课堂、作业、评价，建设可持续发展的区域教育生态；通过实施“5+M+N”教研课程、科学教师、艺术学科教师、中学技术教师培训工作及教研员课程领导力提升工作，全面提升教研员和教师的教育理念和学科教学实践能力，最终形成面向区域全体中学教师的教研课程方案、素养导向的教学重难点问题解决策略体系；通过初中新课标培训全面促进教师对新课程的理解和实践；通过毕业年级学业质量提升项目，提高毕业年级潜能生的学习能力；通过初高中新课程新教材配套练习册研发，提升教师素养导向的单元作业设计和诊断、评价能力。 |  |  |  |  | 前往40余所中学校开展集体调研、驻校调研、专项调研、分散调研；开展项目学习和深度学习研究，深入推动区域教师教与学方式变革；开展2000多节学科教师教研课程，提升教师教育理念和学科教学实践能力，形成面向区域全体中学教师的教研课程方案、素养导向的教学重难点问题解决策略体系；开展国家、区域交流研讨22次，产生在全国有示范意义的课堂教学案例和经验；研发9学科初高中新课程新教材配套练习册；教研员一年听评课数量100学时。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目式学习、深度学习精品案例集、教师研修手册数量 | ≥ | 44 | 册 | 7 | 44 | 7
| 产出指标 | 质量指标 | 符合《学习方式变革项目经费考核标准和验收要求》《初三高三质量检测项目验收要求》《学习评价与教学改进项目验收要求》要求 | 定性 | 优 |  | 7 | 优 | 7
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 开展研修次数 | ≥ | 1800 | 次 | 7 | 2000 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 开展交流研讨会次数 | ≥ | 20 | 次 | 7 | 22 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 教研员每年听课评课数量 | ≥ | 80 | 学时 | 7 | 100 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决常规课堂教学中存在的问题 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改变学生的学习方式，增强学生解决真实问题的能力 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育出全国学习方式变革研究的实践名教师 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生在全国有示范意义的课堂教学案例和经验 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面提升学科教师对课程标准和新教材的理解 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学科教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 4649876 | 元 | 20 | 3989417.73 | 20
总分 | [8 empty] | 98.5796