## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 课程领导力提升项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教师进修学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 123.19 | 123.19 | 111.5958 | 10 | 90.59% | 9.0588
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 123.19 | 123.19 | 111.5958 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本通过开展学校课程优化发展与干部教师课程能力提升项目、国际课程研修项目、教研员素养发展与能力提升项目、课程改革研究与成果推广项目、STEM教育项目，包括：开展全覆盖的干部教师课程领导力提升专题研修8次，开展课例征集和国际课程研讨会，开展2次教研员全员研修和4次专题研修，组织6次集中课题交流会，开展2次成果推广应用交流会，开展20次跨学科STEM教师主题研修、2场工作坊和跨学科课程教学论坛等工作，达到提升区域学校课程建设质量、促进区域国际课程的优质发展、提升教研员专业素养、提炼并推广海淀优秀教研成果、提升STEM教师的跨学科素养和学生创新能力的目的。 |  |  |  |  | 开展全覆盖的干部教师课程领导力提升专题研修8次；开展海淀区国际课程优秀课例征集活动，共征集120份课例；开展海淀区国际课程研讨会。开展2次教研员全员研修和2次专题研修，组织6次集中课题交流会，开展10次跨学科STEM教师主题研修、2场工作坊和跨学科课程教学论坛等工作，提升区域学校课程建设质量，促进区域国际课程的优质发展，提升教研员专业素养，提炼并推广海淀优秀教研成果，提升STEM教师的跨学科素养和学生创新能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开展交流研讨会次数 | ≥ | 6 | 次 | 5 | 8 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 6 | 次 | 5 | 6 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 开展研修次数 | ≥ | 10 | 次 | 5 | 22 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 修订课程指导手册数量 | ≥ | 1 | 册 | 5 | 1 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合《学校课程领导力项目经费考核标准与验收要求》 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成有推广价值的科研成果 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升海淀区学校课程领导力 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生有示范意义的学校课程方案典型案例 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学校课程方案的研制质量 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教研员科研素养 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教学干部满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教研员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1231900 | 元 | 20 | 1115958.46 | 20
总分 | [8 empty] | 99.0588