## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大中小学思政课一体化建设
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教师进修学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 81.9308 | 58.6428 | 48.3722 | 10 | 82.49% | 8.2486
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.9308 | 58.6428 | 48.3722 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了探索首都教育的思政课一体化建设新模式，推动思政课建设内涵式发展。海淀区将以大中小学思政课一体化建设项目为牵引，积累可共享、可借鉴、可复制、可推广的先进建设经验。聚焦关键问题，采取课堂观察、行动研究、案例研究、比较研究等方法开展实践探索，形成优秀案例，提炼大中小学思政课一体化建设策略，构建大中小学思政课一体化建设实践模型。 |  |  |  |  | 凝练思政教育一体化模型初稿，着手编写《大中小学思政课一体化教学》，拟向全市展示了海淀区思政教育一体化成果，形成了可共享、可借鉴、可复制、可推广的经验。目前（2025年5月）已正式出版。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 录制示范课例数量 | ≥ | 30 | 个 | 5 | 30 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合大中小学思政课一体化建设基地校建设标准 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合《大中小学思政课一体化建设项目成果推广与验收要求》 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 专题研讨次数 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 3 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 思政教师培训次数 | ≥ | 35 | 次 | 5 | 40 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 召开现场会次数 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 2 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 思政教师培训天数 | ≥ | 16 | 天 | 5 | 16 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立足课堂教学实践，解决思政课教学实践中出现的问题 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进思政课教师专业发展 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为思政课教学实践提供可借鉴、可推广、可复制的经验 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目校承担现场会等任务，发挥示范引领作用 | 定性 | 优 |  | 4 | 良 | 3 | 本着精简班会原则，减少了现场会数量，但有一些必要的现场会，需在2025年度补足
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善思政课示范课例资源库，为思政课教学实践提供直观经验 | 定性 | 优 |  | 4 | 良 | 2 | 已经形成了一定数量的资源，2024年未完成平台建设，2025年正式完成平台建设
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 586428 | 元 | 20 | 483722.65 | 20
总分 | [8 empty] | 95.2486