## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 教师教育资源与课程教学资源建设
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教师进修学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.5384 | 90.5384 | 88.3929 | 10 | 97.63% | 9.763
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.5384 | 90.5384 | 88.3929 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| a.以开发的优质教师教育资源为基础，以海淀教研平台为抓手，对全区相关学段、学科教师进行专业培训，满足教师专业发展需求；开发优质的课程教学资源，供教师在学科教学和学生在学科学习中使用，做好疫情常态化背景下的资源支持； b.通过优质资源购买，为全海淀区教研员、课程研发者等提供查阅国内外期刊文献等相关资料的检索、下载支持，更科学有效地开展史料研究、科学研究、教研活动等； c.积极推进教师教育资源联盟的资源共研、共建、共享工作，通过共研资源，提升资源品质；通过共建、共享资源，丰富资源种类和数量。 |  |  |  |  | 1.以开发的优质教师教育资源为基础，以海淀教研平台为抓手，对全区相关学段、学科教师进行专业培训，满足教师专业发展需求，全年累计建设在线课程106门，满足各学段各学科混合式研训需求；开发了优质的教师教育资源和课程教学资源共424个，为教师研训工作提供资源助力；2.组织了1次教师教育资源联盟会，来自全国一百多位教研员和教师参加，积极推进了教师教育资源联盟的资源共研、共建、共享工作，通过共研资源，提升资源品质；通过共建、共享资源，丰富资源种类和数量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教师教育资源联盟会次数 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 1 | 3 | 2023年下半年做完2024年的预算之后，后来通过教师教育资源联盟理事会讨论将每年2次联盟工作会改成了每年1次。
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合《海淀区教师教育资源与课程教学资源建设专项考核标准及验收要求》《海淀区教师教育资源与课程教学资源建设专项验收标准》要求 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 中国知网使用总量 | ≥ | 1000000 | 次 | 5 | 1060000 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 年度在线学习平台上开设的课程数量 | ≥ | 100 | 门 | 10 | 106 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 教师教育资源和课程教学资源研发数量 | ≥ | 400 | 个 | 10 | 424 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优质教育资源覆盖面和受益面 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为教师专业发展、教学研究、实践改进提供资源支持 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面提升海淀区资源研发能力 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学科教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 905384 | 元 | 20 | 883929.39 | 20
总分 | [8 empty] | 97.763