## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 海淀智慧答疑项目专项业务指导
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教师进修学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 46.099 | 46 | 10 | 99.79% | 9.9785
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 46.099 | 46 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 基于大数据的追踪分析、在线业务答疑支持、区域应用和指导、学校应用和指导、专家资源审核把关、专家论证指导、过程与内容监管等，实现海淀区微课资源、互动课程资源、问题解答库等多类资源倍数增长，借助在线形式汇聚学生提问高频知识点反哺线下教学，辅助教师校内实现精准教学，加快推进新时代海淀区教育信息化发展，支撑引领海淀区教育现代化和教育强区建设。同时，通过线上形式将海淀区优质教学资源不断辐射海淀北部，为北部初、高中学生提供保障性的优质教育服务，促进该地区教育质量和水平的提升，进一步助力海淀区实现教育资源均衡化。 |  |  |  |  | 2024年,项目在海淀区各中学校顺利开展。项目实施平台运行稳定，面向师生的宣讲、区域学校、教师的应用指导等各项工作有序推进，组织区级骨干及以上称号教师为初高中学生提供1对1、1对多、问答中心等个性化在线答疑辅导服务。项目开启后，为全区师生线上辅导提供了培训宣讲、应用服务支持，并提供过程性答疑服务支持，保障师生顺利应用。对师生在线答疑辅导过程进行内容监督，保障在线答疑辅导的内容质量。挖掘整理优质师生辅导案例和经验进行推广宣传，为师生参与答疑辅导提供借鉴，扩大平台影响力。对辅导数据和用户反馈进行采集分析与整理，提供定期数据追踪分析服务。面向学校和教师将平台应用与线下教学深度融合应用进行了个性化指导，助力学校进一步有效开展智慧答疑工。对项目基于数据开展的教学教研工作进行了调研，构建了开展基于数据的教研教学的活动方案，为后续数字教学教研提供理论支持。各项工作基本符合绩效目标要求，项目整体运行良好，服务对象满意度高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学生问卷调研 | ≤ | 120000 | 份 | 1 | 7777 | 0.1 | 项目实际2024年9月开启运行，第一学期结束后进行了1次学生问卷调研，第二学期还未结束因此还未开展调研。
| 产出指标 | 数量指标 | 9个学科及专业学习微课资源编码审核 | ≥ | 500 | 学时 | 2 | 184 | 0.7
| 产出指标 | 数量指标 | 产出学校、师生、教学教研典型案例 | ≥ | 12 | 个 | 2 | 12 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖教师数量 | ＝ | 19600 | 人 | 2 | 2736 | 0.3 | 项目工作方案要求答疑辅导教师遴选的条件为“在职在岗的区级骨干及以上教师、特级教师应参与在线答疑辅导工作”，答疑辅导的范围7-12年级，因此满足条件的中学答疑教师实际为2700余人。
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 4 | 月份 | 2 | 4 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专家解读指导教师深度应用培训会 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 教师平台使用操作培训 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 面向学生、家长提供多维度入校培训 | ≥ | 35 | 所 | 1 | 85 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 基于答疑大数据开展教学教研活动 | ≥ | 60 | 学时 | 2 | 71 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 开展典型示范及优化改进交流活动 | ≥ | 12 | 学时 | 2 | 10 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 结合学校办学特色指导学校制定个性化项目推进方案 | ＝ | 50 | 所 | 2 | 8 | 0.3 | 偏离原目标的主要原因包括前期基础工作耗时较长（包括沟通机制搭建、师生宣讲培训等），校方日程协调存在难度，常态化线上沟通解决了部分学校的共性问题等原因。下一步将采取分层推进（示范校先行）、区级统筹日程、线上线下服务结合（简化基础流程+聚焦特色校深度指导）等措施，确保后续项目开展过程中完成目标。
| 产出指标 | 数量指标 | 专家指导与引领智慧答疑深度应用活动 | ≥ | 40 | 学时 | 1 | 48 | 1
| 产出指标 | 质量指标 | 基于智慧答疑大数据的追踪分析 | 定性 | 优 |  | 2 | 优 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 课程资源与答疑题库建设 | 定性 | 优 |  | 2 | 优 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 区域应用和指导服务 | 定性 | 优 |  | 2 | 优 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 基于智慧答疑学校应用和指导服务 | 定性 | 优 |  | 2 | 优 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 专家把关与专家论证指导 | 定性 | 优 |  | 2 | 优 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 过程与内容监管服务 | 定性 | 优 |  | 1 | 优 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖学校数量 | ＝ | 85 | 所 | 2 | 85 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖中学生数量 | ≥ | 120000 | 人 | 2 | 120000 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧答疑项目启动、培训 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 录入各区练习册试题或结合历史问题题库，提取和标记优质问题 | ≥ | 4500 | 个 | 2 | 4700 | 2
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高区教委对辖区学校、师生家长的服务效果 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育均衡发展 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进智慧教育服务体系构建 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校教育教学质量 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教育主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 2 | 90% | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务投诉率 | ≤ | 5 | % | 4 | 0% | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校、教师、学生满意度 | ≥ | 90 | % | 4 | 90% | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 460990 | 元 | 20 | 460000 | 20
总分 | [8 empty] | 94.3785