## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010824T000002885082-[ID37319]教师系列职称评审
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区教育人才服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 204.61 | 204.61 | 108.37 | 10 | 52.96% | 6 | 根据《北京市海淀区教育委员会关于开展 2024 年海淀区幼儿园中小学中等职业学校校外教育机构区级带头人区级骨干教师评选工作的通知》，骨干学带评审工作于2024年11月启动，2025年1月中旬完成评审。相关费用 930000元，经上级部门协调结转至2025年支出。提前与市相关部门沟通，争取工作提前布置，保障预算按时执行。
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 204.61 | 204.61 | 108.37 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年4-7月开展职称评审工作，10月开展区级学科带头人和骨干教师评选。其中涉及工作协调布置会、培训、收审材料、组织会议等。详见以下内容： - 对外委托工作：印刷、材料运输等。 - 职称说课答辩：高级和一级职称，约1600人，35个组，150评委，1.5-2天，学校开展。 - 区初级考评小组：约1800人，25学科组，60评委，1.5天审查，半天评审。 - 正高级职称评审推荐：约120人，8-10学科组，25评委，2-2.5天审查，半天沟通。 - 正高级述职推荐：30人，10工作人员，1天半。 - 区高评委会：约1600人，25学科组，135评委，2.5天审查，半天评审。 - 职评其他工作：前期准备，借调外部人员，交通费，多次开会沟通。 - 区级学科带头人、骨干教师推荐：7000余人次，分两阶段，25学科组，130评委，3天会期。 - 答辩室和会议场地布置、设备准备、人员培训、评委会议组织、秩序维持、签到、用餐、引导、命题、题签和教材运输、抽题组织、备课监考、评委对接、证件收发、物资分发、材料印刷、医疗卫生保障、停车管理等。 |  |  |  |  | 已按照预期目标完成职称说课答辩、区出及考评小组会议、正高级职称评审推荐、正高级述职推荐、区高评委会。因北京市骨干学带工作布置晚于往年，市级通知时间安排如下： (一)11月，制定文件及相关材料;(二)12月初，布置评选工作; (三)12月中旬，学校审核材料、推荐、公示;(四)12月下旬，收审学校申报材料，整理汇总; (五)2024年12月底至2025年1月上旬，组织召开区级评审会; (六)2025年1月中旬，公示区级带头人和区级骨干教师名单;印发区级带头人、区级骨干教师名册。 致2024年海淀区骨干学带评审相关预算延至2025年支出。提前与市相关部门沟通，争取工作提前布置，保障预算按时执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
|  | 数量指标 | 培训教师人数 | ≥ | 500 | 人 | 10 | 650 | 10
|  |  | 聘请专家数量 | = | 750 | 人次 | 10 | 780 | 10
|  |  | 组织评审会议次数 | = | 6 | 次 | 10 | 6 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 2046100 | 元 | 20 | 1083690.48 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教育工作者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强推进区域教育改革发展的能力 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 10
|  | 社会效益指标 | 促进教师队伍整体素质提升 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 10
总分 | [8 empty] | 96