## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 2024年海淀区防震减灾科普示范校项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第十九中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 99.73% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | — | 99.73% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过地震科普活动和地震逃生演练等一系列科普知识普及，使学生增强地震相关知识、培养相关兴趣爱好 |  |  |  |  | 通过地震科普活动和地震逃生演练等一系列科普知识普及，使学生增强地震相关知识、培养相关兴趣爱好
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 4 | 12 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | ≥ | 2 | 次 | 4 | 2 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 活动参与率 | ≥ | 90 | % | 4 | 90 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 活动切合学生和老师需求 | 定性 | 符合 |  | 4 | 符合 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 开展会议次数 | ≥ | 2 | 次 | 4 | 2 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 4 | 1 | 4 | 时间冲突
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 4 | 2 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 租车数量 | ≥ | 1 | 辆 | 4 | 2 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | ≥ | 300 | 份 | 4 | 300 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家 | ≥ | 2 | 次 | 4 | 2 | 2
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强学生防震减灾的逃生技能和救护方法 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生和老师人数 | ≥ | 3600 | 人 | 5 | 3600 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生对防震减灾的认识程度 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升学生防震减灾的意识 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | 10 | 20
总分 | [8 empty] | 98