## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37351]多样化特色创建项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第十九中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.0891 | 26.0891 | 20.8964 | 10 | 80.1% | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.0891 | 26.0891 | 20.8964 | — | 80.1% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展“十九中多样化特色建设项目”，实现高中深度学习、多样化特建设，形成策略性成果，全面提升学生的逻辑思维等学习品质和创新实践能力。通过开展“积极心理课程研发项目”，开展心理学科教师专业发展及教研机制建设，推动我校积极心理健康教育工作的发展，提升学生的积极心理品质，为学生的幸福人生奠定基础。通过开展“艺术教师专业素养提升项目”，探索高中课堂教学与课外活动的相互结合、普及教育与专业教育相互促进、校园美育与社会家庭美育之间的联系途径。 |  |  |  |  | 心理学科通过参加学科相关培训、参与特色课程认定、编写积极心理品质读本、承办心理健康论坛、举办创新思维演讲大赛等活动，提升了心理学科教师的专业素养及学生的积极心理品质；艺术学科通过举办展览、比赛、师生交流等活动，打通校园美育多元路径，同时通过学科培训、名师工作室交流等提升了艺术教师的专业素养。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 90 | 人次 | 5 | 95 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 开展会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 1 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 教材、图书等材料购置数量 | ≥ | 94 | 本 | 10 | 完成购置 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动海淀区地方课程和校本课程建设的可持续发展 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养具有研究意识和研究能力的骨干教师/研究型教师 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为区域教育改革试验研究搭建平台 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 98 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 98 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 260891.18 | 元 | 20 | 208963.52 | 19 | 项目成本较预算时略有偏差；分析成本变化趋势
总分 | [8 empty] | 97