## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11010824T000003225923-[ID38536]北京市第十九中学闵庄校区修缮扩学位配套信息化建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第十九中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 144.8343 | 144.8343 | 144.8343 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 144.8343 | 144.8343 | 144.8343 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本着不超标、不浪费、切合实际使用的原则,，对综合布线系统、计算机网络设备、无线网系统、信息发布系统、IP 电话系统、视频监控系统、校园数字广播系统、校园一卡通系统、多媒体教学系统、大会议室扩声系统和教学设备进行信息化建设。 项目建成完成后，将更好地服务师生完成校园内的各种类型教学活动的基础环境的需要，保证学校 2024 年度投入使用。 |  |  |  |  | 本着不超标、不浪费、切合实际使用的原则,，对综合布线系统、计算机网络设备、无线网系统、信息发布系统、IP 电话系统、视频监控系统、校园数字广播系统、校园一卡通系统、多媒体教学系统、大会议室扩声系统和教学设备进行信息化建设。 项目建成完成后，将更好地服务师生完成校园内的各种类型教学活动的基础环境的需要，学校 2024 年度已投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 6 | 7 | 因政采网站杀毒软件产品变更与缺货导致政采合同中软件产品供货不及时。 后期项目执行时选择货源充足且稳定的软件产品
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件设备种类 | ＝ | 13 | 种 | 20 | 12 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 99 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需要 | 定性 | 优 |  | 8 | 优 | 8
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 8 | 6 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 99 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1810428.86 | 元 | 20 | 1448343.09 | 20
总分 | [8 empty] | 97