## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 2024130.市级中小学生实践活动
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第一0一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 366.5975 | 366.5975 | 212.285 | 10 | 57.91% | 5.79
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 366.5975 | 366.5975 | 212.285 | — | 57.91% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展社会实践活动，戏曲进校园活动、优质的课后服务活动以及初开课活动，来鼓励和支持中学生在课堂学习的基础上接触更丰富的校本课程，参与不同类型的活动课、书院课。同时走出校园、拓宽视野、提升思想品德、科学素养、健康素质、文化修养等方面的综合素质。 |  |  |  |  | 为了贯彻落实中国学生核心素养的要求，根据党的十九大会议精神和全国教育大会精神，贯彻好党的教育方针，立德树人，培养社会主义建设者和接班人，开展了如下工作：开展社会实践活动，发挥教育活动育人功能，开展中小学四个一活动，培养学生的家国情怀，开展戏曲进校园活动，弘扬中国传统文化教育，开展课后服务活动，丰富学生课余生活，提高综合素养。该经费有效促进了学生综合素质全面发展，开展了观影观赛观演、学生冰雪活动、课后服务等活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 11 | 8
| 产出指标 | 时效指标 | 举办学生活动次数 | ≥ | 150 | 次 | 10 | 130 | 8 | 市级中小学实践活动属于学年项目，按学年度进行活动，2024年进行了一学期的活动，还有一部分活动在下学期进行。
|  | 数量指标 | 项目覆盖初中生人数 | ≥ | 4500 | 人 | 5 | 4500 | 5
|  |  | 项目覆盖高中生人数 | ≥ | 1962 | 人 | 5 | 1962 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用符合要求 | 定性 | 使用符合要求 |  | 10 | 使用符合要求 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成有利于学生健康成长的校园氛围，取得实践育人成效 | 定性 | 取得成效 |  | 10 | 取得成效 | 10
|  |  | 促进学生美育、科技等综合素养的提升 | 定性 | 提升素养 |  | 10 | 提升素养 | 10
|  | 可持续影响指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 3665975 | 元 | 20 | 2122850.16 | 16 | 市级中小学实践活动属于学年项目，费用一般是按学年度分阶段付款，2024年已支付了一个学期的费用，下学期的费用于2025年6月底前完成支付。
总分 | [8 empty] | 87.79