## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID35108]北京市一0一中停车访客管理及营养配餐系统项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第一0一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.4487 | 37.4487 | 37.4487 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.4487 | 37.4487 | 37.4487 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为推进教育部科信司“智慧教育示范区”创建工作和教育部基础教育司 “基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式实验区”的实验工作，根据《海淀区提升教育现代化水平建设教育强区行动计划（2019-2022 年）》总体部署、《海淀区智慧教育2.0行动计划（2019-2022）》要求，加快推进新时代海淀区教育信息化发展，支撑引领海淀区教育现代化和教育强区建设。 请各单位秉承过紧日子的理念，梳理各单位信息化顶层设计、近三年度的规划及基础需求，提供近三年信息化及视频监控安防项目申报及完成情况，适度、合理申报，避免重复申报。 |  |  |  |  | 本项目2023年已经实施完毕，并于当年完成了所下达资金的支付。2024年二次拨款下拨至学校后，按要求于2024年完成了二次拨款的支付，项目完结。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | = | 424178.54 | 元 | 20 | 374486.82 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | = | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
|  | 数量指标 | 覆盖学生数量 | ≥ | 4586 | 人 | 10 | 4586 | 10
|  |  | 场馆建设数 | = | 1 | 所 | 10 | 1 | 10
|  | 质量指标 | 符合智慧教育项目验收标准 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校安全防范水平 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生老师满意度 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
总分 | [8 empty] | 100