## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京一0一中国际化拔尖创新人才培养项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第一0一中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 | 12.2 | 10 | 27.11% | 2.71
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 | 12.2 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京一零一中与来自中国科学院大学（国科大）的资深科技导师和领域专家强强联手，在构建整体的课程体系、实现学科之间的有机贯通、培育学生的科学思维以及建设科学教育实践基地等方面进行了全方位、深层次的合作与交流。我们将联合北京一零一中课程教学中心相关部门的工作，招募与遴选有拔尖创新人才课程开发与授课经验的教师、拥有博士学历的教师以及在该领域有感兴趣的教师加入到我们的课程系统建设和实施中来。北京一零一中计划于2024年6月启动课程开发，并在中外合作办学项目高一年级学生中实施，并于2024年秋季学期起逐步辐射到更多年级的学生群体。 |  |  |  |  | 北京一零一中与中科院力学所、物理所、化学所、生物物理所、数学所、计算所等多个科研院所达成合作意向，院所教授为高一和高二年级多名学生组织讲座、课程以及课题研究相关指导，激发了学生对各科学领域的兴趣，并在教授们的指导下顺利开展课题研究，学习真正的科学研究方法。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制成本 | ＝ | 450000 | 元 | 20 | 122000 | 5.42 | “北京一零一中国际化拔尖创新人才培养项目 - 国科项目培养计划” 的经费，主要用于支付国科大教授的课时费用，且遵循在教授实际授课并产生课时费后才进行结算的原则。 在项目执行过程中，受到国科大教授时间安排以及实验室使用限制等因素影响，学生未能按照原定计划时长开展项目。这一情况直接导致实际产生的课时费低于预期计划费用。 另外，由于年底财务封账制度，11 月部分课时费以及 12 月产生的课时费，无法使用该项目经费进行支出，进而对经费支出率造成了影响。为推进项目进度，经与国科大教授积极沟通协调，学生于 2025 年 1 月 - 2 月寒假期间，集中参与拔尖创新人才培养课程，顺利补齐原定项目进度。此外，在 2 月 - 3 月期间，新增计算所、化学所等相关的拔尖创新人才培养课程，为学生提供了丰富且具挑战性的大中衔接课程，进一步拓展学生视野，提升其专业素养。截至 2025 年 3 月底，本项目经费已完成全部支出，确保了项目的顺利推进与高质量实施。
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施期限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10
|  | 数量指标 | 项目辐射学生人数 | ≥ | 1800 | 人 | 10 | 1800 | 10
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 定性 | 优 |  | 20 | 优 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 与来自中国科学院大学（国科大）的资深科技导师和领域专家强强联手，有效扩大社会影响 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
|  | 可持续影响指标 | 承担为海淀国际教育创新探索新路径的任务，探索培养成为具有国际视野和创新精神的复合型人才之路 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师、学生满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
总分 | [8 empty] | 78.13