## 北京师范大学第三附属中学南校区改扩建配套信息化建设项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010824T000003061304-[ID36534]北京师范大学第三附属中学南校区改扩建配套信息化建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京师范大学第三附属中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 |  | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 400.67 | 400.67 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 400.67 | 400.67 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1）增加学位 通过拆除部分现有与教学活动关系不大的建筑物和构筑物后，新建一栋教学楼，与原有教学楼一起，共同承担三年后 18 班高中的教学需求。其中新建教学楼中提供 2 个普通教室，原有教学楼通过功能置换整合出 18 个普通教室，合计 20 个普通教室。 2）改善教学环境 原有校园整体建成年限较久，校园整体规模相较教学标准差距较大。本次通过新建教学楼，通过增加普通教室、专用教室及大多功能厅等教学用房，完善学校功能，改善原有教学环境。 总之，通过系统化改进学校教与学，教学环境的信息化建设提升，全面提升学校的信息化应用能力和教学水平。 |  |  |  |  | 通过增加普通教室、专用教室及大多功能厅等教学用房，完善学校功能，改善原有教学环境。 与之配套的系统化改进学校教与学，教学环境的信息化建设提升，全面提升学校的信息化应用能力和教学水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 7月 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 采购硬件设备种类 | ＝ | 15 | 种 | 10 | 15种 | 10
|  |  | 采购硬件设备数量 | ＝ | 500 | 个 | 10 | 500个 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需要 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 7 | 年 | 5 | 7年 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | 10
| 满意度指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 4006717.82 | 元 | 20 | 4006717.82元 | 20
总分 | [8 empty] | 100