## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID38016]北京市八一学校（西校区）透水砖及大门修缮工程-（代管一般）
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市八一学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 105.199 | 105.199 | 101.6753 | 10 | 96.65% | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 105.199 | 105.199 | 101.6753 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 1016752.71 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展北京市八一学校（西校区）透水砖及大门修缮工程，总透水砖面 积 2338.84㎡ ，大门面积 22.14㎡；拟进行西校区大门洞处新做电动平 开铁大门，2 扇大门，2 扇小门，共 22.14 平方米，校内透水砖路面拆除 改造 2338.84m 平方米。通过本次对西校区透水砖及大门修缮，消除现 状不满足教育教学的使用需求等问题，美化校园环境，为在校师生提供了 一个良好教育教学的环境。 |  |  |  |  | 通过开展北京市八一学校（西校区）透水砖及大门修缮工程，总透水砖面 积 2338.84㎡ ，大门面积 22.14㎡；拟进行西校区大门洞处新做电动平 开铁大门，2 扇大门，2 扇小门，共 22.14 平方米，校内透水砖路面拆除 改造 2338.84m 平方米。通过本次对西校区透水砖及大门修缮，消除现 状不满足教育教学的使用需求等问题，美化校园环境，为在校师生提供了 一个良好教育教学的环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
|  |  | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
|  | 数量指标 | 更换门数量 | ≥ | 4 | 类 | 5 | 4 | 5
|  |  | 路面改造面积 | ≥ | 1360.98 | 平方米 | 10 | 1360.98 | 10
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市 设计和施工质量验 收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 10 | 5
|  | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  |  | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  |  | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 800 | 人 | 5 | 800 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1051989.55 | 元 | 20 | 1016752.71 | 20
总分 | [8 empty] | 99.7