## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 北京市八一学校2024年集团化项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市八一学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 204.8818 | 204.8818 | 157.4615 | 10% | 77% | 7.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 204.8818 | 204.8818 | 157.4615 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了继续优化管理，寻找适应时代管理的生长点、内涵深化点、操作有效点。建设多样化特色学校，建设特色课程群；夯实学校文化，以文化人；教研与科研相结合，提升教研组的研究力；培养一支育人能力强、具有创新引领力的优秀教师，建设成一所综合特色发展的学校。拟开展如下工作：教师专业发展数字支持平台建设；提升集团教师队伍总体质量：健全集团教师管理工作体系，推动课程体系及教学质量提升和督导工作通过项目的实施，达到着力各分校特色发展支持与促进：特色品牌活动建设，提升八一品牌影响力。 |  |  |  |  | 为了继续优化管理，寻找适应时代管理的生长点、内涵深化点、操作有效点。建设多样化特色学校，建设特色课程群；夯实学校文化，以文化人；教研与科研相结合，提升教研组的研究力；培养一支育人能力强、具有创新引领力的优秀教师，建设成一所综合特色发展的学校。拟开展如下工作：教师专业发展数字支持平台建设；提升集团教师队伍总体质量：健全集团教师管理工作体系，推动课程体系及教学质量提升和督导工作通过项目的实施，达到着力各分校特色发展支持与促进：特色品牌活动建设，提升八一品牌影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
|  | 数量指标 | 建设高中特色课程群数量 | ≥ | 1 | 个 | 5 | 1 | 5
|  | 数量指标 | 举办活动数量（素质提升活动） | ≥ | 6 | 次 | 5 | 4 | 3
|  | 数量指标 | 培训教师的人次 | ≥ | 400 | 人次 | 5 | 200 | 2
|  | 数量指标 | 培训教师的天数 | ≥ | 2 | 天 | 5 | 2 | 5
|  | 数量指标 | 设备购置的种类 | ≥ | 1 | 类 | 2.5 | 1 | 2.5
|  | 数量指标 | 研究的课程数量 | ≥ | 4 | 个 | 5 | 4 | 5
|  | 质量指标 | 集团化办学质量评估 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 数量指标 | 支持校园文化的学校数量 | ≥ | 1 | 个 | 2.5 | 1 | 2.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升整体办学质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益成员校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 2048817.86 | 元 | 20 | 1574614.74 | 20
总分 | [8 empty] | 92.7