## ID37162 2024年聘用外籍教师专项
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11010824T000002937010-[ID37162]2024年聘用外籍教师专项
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市十一学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.4 | 82.4 | 82.4 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在“十四五“期间，海淀教育国际化将继续服务国家和北京市人文交流， 持续助力北京国际交往中心和海淀中关村国际人才社区建设，大力引进国 际优质教育资源，以教育国际化助推教育现代化发展，不断满足社会对国 际教育的多元需求，提升海淀教育的国际影响力。根据《海淀区 “十四 五”时期教育改革和发展规划》中的要求：我区建立引进外籍教师的常态 化机制，优化外籍教师管理与服务水平，故国际办明确了“十四五”期间 将延续“十三五”规划“海淀区教育对外开放 7+1+1 工作体系”，进一 步加快扩大、提质增效，稳步有序推进海淀区教育对外开放，特别是将进 一步建立健全引进外籍教师的常态化机制，不断提升外籍教师质量与学校 管理水平。 2024年聘用外籍教师3人，申请资金824,000.00元。 1. 聘任外籍教师承担语言教学、学科教学、教学管理等工作。2. 外籍教师协助学校开发课程、组织多元文化活动、参与教研活动等，助力学校深化课程教学改革。通过项目的实施，达到着力培养学生英语的听说读写综合应用能力，提高中外方英语教师师资水平，建立中外特色融合的国际化教育教学氛围，提升学校国际化建设水平的目的。 |  |  |  |  | 2024年聘用外籍教师3人，申请资金824,000.00元。 1. 外籍教师能够胜任语言教学、学科教学、教学管理等工作。 2.外籍教师到岗时间满足时效要求。 3. 外教协助学校开发课程、组织多元文化活动、参与教研活动等，符合指标要求。 4. 通过项目的实施，达到培养学生英语的听说读写综合应用能力，提高中外方英语教师师资水平，提升了中外特色融合的国际化教育教学氛围，提高了学校国际化建设水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 外教到岗时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12月 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 开发英语校本课程 | ≥ | 8 | 个 | 5 | 8个 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社团活动次数 | ≥ | 15 | 次 | 5 | 17次 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 外籍教师人数 | = | 3 | 人 | 5 | 3人 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 外教课时数 | ≥ | 2160 | 学时 | 5 | 2160学时 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 英语教学研讨会 | ≥ | 20 | 次 | 5 | 20次 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合关于外国人来华就业相关法律法规 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 外教教学工作经验 | ≥ | 2 | 年 | 5 | 2节 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 824000 | 元 | 20 | 824000元 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 92 | % | 5 | 93% | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | ≥ | 92 | % | 5 | 93% | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进学校多元文化建设和国际化发展 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生外语水平和能力提升 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 10
总分 | [8 empty] | 100