## ID37593 2024年北京市十一学校承办中学教育国际研讨
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11010824T000002936871-[ID37593]2024年北京市十一学校承办中学教育国际研讨会项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市十一学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.4 | 20.4 | 20.4 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 通过项目实施，依托中国教育国际交流协会的优质平台，拟在2024年10月“中国国际教育年会”期间承办“中学教育国际研讨会”，参会人数在100-200人，参会嘉宾邀请国内外中学教育领域专家学者，以主旨发言、专题报告、圆桌论坛等方式，围绕中学教育、中学教育国际交流与合作进行深入探讨，参会对象主要为国内中学教育管理者及一线教师。 2. 为充分发挥我校作为中国教育国际交流协会中学分会秘书处的服务作用，拟引进中国教育国际交流协会优质资源，为中学分会会员学校及海淀区兄弟学校提供更多交流与合作的机会和平台，辐射带动全国中学国际交流与合作的深入发展，为后疫情时代国际交流与合作拓展更多优质资源和创新形式。 |  |  |  |  | 1.已按计划完成年度工作，依托中国教育国际交流协会的优质平台，承办“中学教育国际研讨会”，参会人数在100人，参会嘉宾邀请国内外中学教育领域专家学者，以主旨发言、专题报告、圆桌论坛等方式，围绕中学教育、中学教育国际交流与合作进行深入探讨，参会对象主要为国内中学教育管理者及一线教师。 2. 已引进中国教育国际交流协会优质资源，为中学分会会员学校及海淀区兄弟学校提供更多交流与合作的机会和平台，辐射带动全国中学国际交流与合作的深入发展，为后疫情时代国际交流与合作拓展更多优质资源和创新形式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月份 | 10 | 12月份 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 参加国际会议的人次 | ≥ | 100 | 人次 | 10 | 100人次 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 举办、参加国际会议场次 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 1次 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 举办、参加国际会议场次 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 204000 | 元 | 20 | 204000元 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90% | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升海淀教育的国际影响力 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大干部教师的国际视野、提高教师的专业能力 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 10
总分 | [8 empty] | 100