## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37561]中小学校参与教学改革试验项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 清华附中学院路学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 |  | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 4.4553 | 10 | 89.11% |  | 8.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 4.4553 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实立德树人根本任务，加强德育在学科教学中的渗透作用，整体提升教育教学水平。强化育人的过程性改革、创新和发展，培养学生思维品质和德育管理水平，从情感态度价值观等方面整体提升人的综合素养，实现全过程、全要素、全领域育人。 |  |  |  |  | 本年度，学校围绕“立德树人”根本任务，扎实推进德育与学科教学的深度融合，通过课程思政、主题实践活动等方式，强化德育渗透，教育教学水平稳步提升。深入推进育人过程改革，创新教学模式，注重学生思维品质和道德素养的培养，在情感态度价值观教育方面取得显著成效。通过优化课程体系、加强师资培训、开展多元德育活动，初步构建了“全过程、全要素、全领域”的育人格局，学生综合素质得到整体提高，育人成效进一步凸显。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 50000 | 元 | 20 | 44553 | 18 | 本年度预算执行过程中，30201-办公费、30226-劳务费和30239-其他交通费用三项支出均低于预算。经分析，主要原因是：1）家长沙龙等活动采取错开用餐时间安排，实际用餐人数减少，相应餐费支出降低；2）租车服务根据实际参与人数选用中型巴士，较原预算更为经济；3）专家劳务费严格执行职称标准发放，部分年级课程调整导致课时缩减，相关费用相应减少。针对上述情况，将采取以下改进措施：优化活动方案设计，提高预算编制精准度；完善费用支出标准，确保开支合理规范；加强部门间沟通协调，及时掌握课程及活动调整信息，进一步提升预算管理的科学性和精准性。
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 365 | 天 | 10 | 365 | 10
|  | 数量指标 | 项目研讨会和阶段成果交流次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 2 | 10
|  | 数量指标 | 项目培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 4 | 10
|  | 数量指标 | 参训学习次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | 20 | 5
|  | 质量指标 | 学校参与教学改革实验项目推广与验收要求 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决教学实践中出现的问题 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进教师专业发展和学生成长 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  |  | 服务教学实践和课改工作需要 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
总分 | [8 empty] | 96.91