## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37677]交大附中劳动教育专项
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 014118-北京交通大学附属中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 14.65 | 14.65 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 14.65 | 14.65 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 此项目主要针对全体同学进行，实施家校社全员参与的劳动教育课程，通过劳动教育的实施，增强学生的劳动意识，同时通过多样化的劳动教育实践课程，增强学生的劳动能力，如：日常学校劳动技能，基本家庭生活劳动技能，还有常用的田间劳动技能等。通过学校的特色劳动教育课程，如守护校园志愿者活动，增强学生对学校“饮水思源”“感恩重责”的文化精神的理解和践行，达到以劳育德厚植情怀的教育目标。 |  |  |  |  | 按照项目资金预算，完成了全部资金的使用。此项资金对全校同学劳动教育起到了支持作用，通过劳动教育的实施，增强学生的劳动意识，同时通过多样化的劳动教育实践课程，增强学生的劳动能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与教师数量 | ≥ | 70 | 人 | 4 | 72 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 相关教师参与率 | ≥ | 95 | % | 4 | 95% | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 参与学生数量 | ≥ | 2400 | 人 | 5 | 2400 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 开展会议（研讨）次数 | ≥ | 10 | 次 | 3 | 8 | 2 | 时间原因，减少一次研讨
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 20 | 次 | 3 | 20 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 形成工作报告数 | ≥ | 3 | 次 | 2 | 4 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 组织讲座交流等推广活动 | ≥ | 9 | 次 | 2 | 10 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 劳动教育活动覆盖率 | ≥ | 98 | % | 6 | 100% | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 学生参与率 | ≥ | 98 | % | 6 | 100% | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 11 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高劳动教育水平 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师专业素养 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生劳动素养 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 100% | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 95% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 146500 | 元 | 20 | 146500 | 20
总分 | [8 empty] | 99