## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID38539]交大附中北校区地下库房、东楼会议室、实验楼音乐教室、学生活动交流中心改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京交通大学附属中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 132.5796 | 132.5796 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 132.5796 | 132.5796 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "通过本项目的实施，修缮了操场地下库房 247.50㎡的防水，消除了地下库房漏水的安全隐患；修缮了东楼一层会议室 98.77㎡的装修，完善了会议室功能布局；修缮了 4#实验楼八层音乐教室 58.3 的装修，确保了音乐教室的隔音效果；修缮了 4#综合楼一层 530㎡的学生活动交流中心，升级更新了学生活动交流中心内的功能，向外展示了学校历史和文化底蕴，美化了校园环境。本项目解决了地下库房、东楼会议室、实验楼音乐教室、学生活动交流中心装修破损，地下库房漏水和学校功能房间不足等问题，消除了交大附中北校区内 1086.95 平方米安全隐患；为了学校的长远发展打下了良好的物质基础，为本学区教育做出应有的贡献。 " |  |  |  |  | 修缮了操场地下库房 247.50㎡的防水，消除了地下库房漏水的安全隐患；修缮了东楼一层会议室 98.77㎡的装修，完善了会议室功能布局；修缮了 4#实验楼八层音乐教室 58.3 的装修，确保了音乐教室的隔音效果
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水、暖、电改 造涉及的建筑面积 | ＝ | 1086.95 | 平方米 | 10 | 1086.95 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 10 | 15 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1657245.49 | 元 | 20 | 1325796.39 | 20
总分 | [8 empty] | 100