## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 交通大学附中（东校区）9#楼专业教室改普通教室、8#楼库房改多功能厅急修工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京交通大学附属中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 52.6888 | 52.6888 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 52.6888 | 52.6888 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过交通大学附中（东校区）9#楼专业教室改普通教室、8#楼库房改多功能厅急修工程。解决了校区因国际部招生，学校目前教室有限，无法满足国际部学生正常教学的问题。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足学校的正常教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境。 |  |  |  |  | 9#楼专业教室改普通教室、8#楼库房改多功能厅急修工程。解决了校区因国际部招生，学校目前教室有限，无法满足国际部学生正常教学的问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 633.56 | 平方米 | 10 | 633.56 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 15 | 12 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足日常办公需要 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障良好的教育教学生活环境及质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 98 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 98 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 526888.01 | 元 | 20 | 526888.01 | 20
总分 | [8 empty] | 100