## Sheet16
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38372]北京医学院附属中学改扩建安全防护升降柱建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京大学附属中学北医分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 |  | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 16.2868 | 16.2868 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 16.2868 | 16.2868 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市海淀区北京医学院附属中学安全防护升降柱建设项目建设内容在一期内建设完成，不涉及分期建设目标。 随着北京市海淀区北京医学院附属中学建设工程的进行，借助此次建设机会，学校对校园进行安全防护升降柱建设，满足学校 2023 年开学的学习、教研和管理需求，为学生和教职员工提供良好的教育教学环境。 本期项目建设完成后，通过在校园大门红线边缘安装升降柱，为学生在大门口隔离出一定安全空间，防止部分机动车辆冲撞到学生人群，构建一层安全防护，满足基础办学条件。 |  |  |  |  | 完成安全防护升降柱建设，满足学校 2023 年开学的学习、教研和管理需求，为学生和教职员工提供良好的教育教学环境
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 设施安装完成时间 | ≦ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
|  |  | 完成验收时间 | ≦ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
|  | 数量指标 | 安装物质隔离设施数量 | ≦ | 14 | 人 | 10 | 14 | 10
|  |  | 改造维护消防设施数量 | ≦ | 14 | 次 | 10 | 14 | 10
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性指标 | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 5
|  |  | 验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≦ | 162867.94 | 元 | 20 | 162867.94 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生和家长的满意度 | ≧ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | ≧ | 8 | 年 | 10 | 8 | 10
|  | 社会效益指标 | 促进健全学校安全风险和隐患防范的工作开展和机制建设 | 定性指标 | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 5
|  |  | 提升校园安全整体水平 | 定性指标 | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 5
总分 | [8 empty] | 100
Note on B13: 请到财政一体化平台或教委系统中下载申报项目时的绩效目标表，并将绩效指标（一级指标、二级指标、三级指标、指标性质、本年指标值、度量单位、本年权重）黏贴到各条空格处