## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID36298]北京一零一中石油分校信息化改造项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京一零一中石油分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 324.9716 | 324.9716 | 324.9716 | 10% | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 324.9716 | 324.9716 | 324.9716 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 将多功能厅大屏显示系统换新、操场扩声系统换为定向广播，减少对周边居民的噪音干扰，新建操场大屏显示系统，建设图书馆智慧管理系统、对体育馆二层篮球馆加装扩声系统，以满足学生的教育教学需求。 |  |  |  |  | 完成了对多功能厅大屏显示系统换新、操场扩声系统换为定向广播，减少对周边居民的噪音干扰，新建操场大屏显示系统，建设图书馆智慧管理系统、对体育馆二层篮球馆加装扩声系统，以满足学生的教育教学需求。师生整体满意率超过95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 音箱 | = | 10 | 只 | 1 | 10 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 功放 | = | 5 | 台 | 1 | 5 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 调音台 | = | 1 | 台 | 1 | 1 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 音频处理器 | = | 2 | 台 | 1 | 2 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 十二路净化时序电源 | = | 1 | 台 | 1 | 1 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 无线话筒 | = | 4 | 套 | 1 | 4 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 无线话筒接收机 | = | 1 | 套 | 1 | 1 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 天线 | = | 2 | 只 | 1 | 2 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 天线分配器 | = | 1 | 台 | 1 | 1 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 室内全彩LED显示屏 | = | 28 | 平米 | 1 | 28 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 播控软件 | = | 1 | 套 | 1 | 1 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 视频拼接处理器 | = | 1 | 台 | 1 | 1 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | LED控制器 | = | 4 | 台 | 2 | 4 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 配电系统 | = | 1 | 套 | 2 | 1 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 图书检索终端 | = | 2 | 台 | 2 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 自助借还书机 | = | 2 | 台 | 2 | 2 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 100% |  | 5 | 100% | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 故障响应率 | ≥ | 100% |  | 5 | 100% | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 故障排除率 | ≥ | 100% |  | 5 | 100% | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 需求方案设计时间 | ≤ | 5月 | 月 | 5 | 5月 | 5
| 成本指标 | 成本指标 | 项目支出金额控制 在预算批复金额内 | ≤ | 3249716.18 | 元 | 20 | 3249716.18 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步促进教育均 衡发展、教师整体发 展、集团办学发展， 为在校学生和教职 员工提供良好的学 习、教学环境和优质 的教育教学资源。 | ≥ | 符合标准 |  | 10 | 符合标准 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可有效提高集团校 教育教学水平和教 学管理能力，为海淀 区乃至北京市的“互 联网+教育”建设工 作提供建设经验与 优质资源。 | ≥ | 符合标准 |  | 10 | 符合标准 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 使用教师满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | ≥95% | 5
|  |  | 使用学生满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | ≥95% | 5
总分 | [8 empty] | 100