## Sheet12
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京科技大学附属中学2024年集团化办学项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 清华附中志新学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 14.6535 | 13.7857 | 10 | 94.08% | 9.41
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 14.6535 | 13.7857 | — | 94.08% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京科技大学附属中学15#楼图书馆区域漏水，拆除现状上人屋面防滑砖面层、粘接层、防水层，重新做防水，恢复上人屋面砖面层，涉及改造面积248.91平方米。 |  |  |  |  | 对图书馆楼顶进行了防水改造，效果良好，改善了房屋漏水情况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 248.91 | 平方米 | 10 | 248.91 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 9 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 满意 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 14.6535 | 万元 | 20 | 13.79 | 20
总分 | [8 empty] | 99.41