## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 2024130.市级中小学生实践活动
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京一零一中矿大分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.48 | 58.48 | 30.4018 | 10 | 51.99% | 5.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.48 | 58.48 | 30.4018 | — | 51.99% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了促进中小学生综合素质全面发展，按照北京市定额标准申请市级中小学生实践活动经费，用于中小学社会大课堂、初中综合社会实践活动、“七个一”活动、初中开放性科学实践活动、戏曲进校园、观影观赛观演、学生冰雪活动、课后服务。 |  |  |  |  | 支出进度为51.99%，未按计划完成年初预算项目，原因主要有以下几点：其中戏曲进校园另有拨款；由于学生临近考试等原因没有开展；一些社会实践活动的费用及租车费用低于计划金额；部分选修课由于授课老师时间问题，没有按计划外聘老师，改为校内老师上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用符合要求 | 定性 | 优良中差 |  | 20 | 中 | 10.4 | 一些社会实践活动的费用及租车费用低于计划金额，今后一定精准计算，合理支出。
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖学生人数 | ≥ | 720 | 人 | 10 | 720 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改进美育教学，丰富学生实践活动 | 定性 | 优良中差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成有利于学生健康成长的校园氛围，取得实践育人成效 | 定性 | 优良中差 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 584800 | 元 | 20 | 304018 | 20
总分 | [8 empty] | 85.6