## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11010825T000003464057-北京理工附属中学小学部东门北侧平房急修改造项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京理工大学附属中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 103.7545 | 103.7545 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 103.7545 | 103.7545 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成急修任务，确保在校师生人身安全，切实消除各类建筑安全隐患，确保教育教学的正常开展，确保校舍房屋的建筑安全和资源设施的运行安全，确保汛期度汛安全，目标是保证全区教育系统教育教学有序发展。 |  |  |  |  | 已完成急修任务，确保在校师生人身安全，切实消除各类建筑安全隐患，确保教育教学的正常开展，确保校舍房屋的建筑安全和资源设施的运行安全，确保汛期度汛安全，保证了全区教育系统教育教学有序发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造房屋数量 | ＝ | 1 | 处 | 10 | 1处 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12月 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12月 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准，验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1037544.54 | 元 | 20 | 1037544.54元 | 20
总分 | [8 empty] | 100