## sheet
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11010824T000002918310-2024130.市级中小学生实践活动
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 人大附中西山学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.56 | 78.56 | 78.56 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.56 | 78.56 | 78.56 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展丰富多彩的社会大课堂、走进博物馆、中国心项目、爱国主义教育、国防教育、科普主题教育、安全教育、主题德育系列活动、社团项目等实践活动及其他素养提升项目，以努力达到拓宽学生视野，提升思想品德、科学素养、健康素质、文化修养等方面综合素质的目的。 |  |  |  |  | 已按计划开展丰富多彩的社会大课堂、走进博物馆、中国心项目、爱国主义教育、国防教育、科普主题教育、安全教育、主题德育系列活动、社团项目等实践活动及其他素养提升项目，以努力达到拓宽学生视野，提升了思想品德、科学素养、健康素质、文化修养等方面综合素质。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12月 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖学生人数 | ≥ | 1175 | 人 | 30 | 1175人 | 30
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用符合要求 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成有利于学生健康成长的校园氛围，取得实践育人成效 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改进美育教学，丰富学生实践活动 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 95% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 785625 | 元 | 20 | 785625元 | 20
总分 | [8 empty] | 100