## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38685]北京交通大学附属中学分校回收楼综修配套信息化建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京交通大学附属中学分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 108.5215 | 108.5215 | 69.5488 | 10 | 64.09% | 6.41
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.5215 | 108.5215 | 69.5488 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的建设，使北京交通大学附属中学分校回收楼具备基础的信息化设施，满足学校教学、教研、办公等信息化需求。为学校优质发展提供良好的基础设施保障，更好的服务于地区教育，可极大程度的解决学校当前办公空间不足的问题。 |  |  |  |  | 通过本项目的建设，使北京交通大学附属中学分校回收楼具备了基础的信息化设施，满足了学校教学、教研、办公等信息化需求。为学校优质发展提供了良好的基础设施保障，更好的服务于地区教育，极大程度的解决学校当前办公空间不足的问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 半球摄像机 | = | 47 | 台 | 1 | 2 | 0 | 设计点位和校内原有点位存在部分重叠，故没有全部按设计点位安装。经过多方沟通，本着实用性原则，将部分点位进行了调整。
|  |  | 枪型摄像机 | = | 54 | 台 | 1 | 2 | 0 | 设计点位和校内原有点位存在部分重叠，故没有全部按设计点位安装。经过多方沟通，本着实用性原则，将部分点位进行了调整。
|  |  | 48口接入交换机 | = | 5 | 台 | 1 | 5 | 1
|  |  | 24口接入交换机 | = | 4 | 台 | 1 | 4 | 1
|  |  | 8口POE交换机 | = | 8 | 台 | 1 | 8 | 1
|  |  | 汇聚交换机 | = | 1 | 台 | 1 | 1 | 1
|  |  | 24口POE交换机 | = | 7 | 台 | 1 | 7 | 1
|  |  | 双门门禁控制器 | = | 19 | 台 | 1 | 19 | 1
|  |  | 门禁读卡器 | = | 35 | 台 | 2 | 35 | 2
|  |  | 广播控制主机 | = | 1 | 台 | 1 | 1 | 1
|  |  | IP网络音箱 | = | 57 | 台 | 2 | 57 | 2
|  |  | 壁挂音箱 | = | 38 | 台 | 1 | 38 | 1
|  |  | 前置放大器 | = | 1 | 台 | 1 | 1 | 1
|  |  | 纯后级功放 | = | 1 | 台 | 1 | 1 | 1
|  |  | 音柱 | = | 10 | 台 | 1 | 2 | 0.2 | 由于我校毗邻居民区，原设计音柱点位距离居民区较近，且数量较多，故没有全部按设计点位安装。经过多方沟通，本着社会和谐、满足使用需求的原则，将部分点位进行了调整。
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100% | % | 5 | 100% | 5
|  |  | 故障相应率 | = | 100% | % | 5 | 100% | 5
|  |  | 故障排除率 | = | 100% | % | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 7 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出金额控制在预算批复金额内 | ≤ | 108.5215 | 万元 | 8 | 69.5488 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步促进教育均衡发展、教师整体发展、集团办学发展，为在校学生和教职员工提供良好的学习、教育环境和优质的教育教学资源 | 符合标准 | 符合标准 | / | 10 | 符合标准 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可有效提高集团校教育教学水平和教学管理能力，为海淀区乃至北京市的“互联网+教育”建设工作提供建设经验与优质资源 | 符合标准 | 符合标准 | / | 10 | 符合标准 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满足度指标 | 使用教师满意度 | ≥ | ≥95 | % | 10 | ≥95% | 10
|  |  | 使用学生满意度 | ≥ | ≥95 | % | 10 | ≥95% | 10
总分 | [8 empty] | 93.61