## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37102]中国人民大学附属中学第二分校改扩建项目新增教育教学设备及生活保障设备
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 中国人民大学附属中学第二分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1167.3836 | 1167.3836 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 227.6165 | 227.6165 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 939.7671 | 939.7671 | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过扩建楼项目的专业教室设备、办公生活设备、教育教学设备的购置。改善办学条件，提升教育教学品质，满足学校特色教学需求。完成一下设备购置： （1）教育教学设备：包括课桌椅、快报柜；阅览桌椅、书架、展架；报告厅专用活动座椅；体育器材类。 （2）专业教室设备：包括桌椅、书报柜、音美设备柜。 （3）办公生活设备：包括办公工位、衣柜；餐厅设施，饮水机等 （4）其他设备：包括空调、窗帘等。 |  |  |  |  | 已完成以下设备购置： （1）教育教学设备：包括课桌椅、快报柜；阅览桌椅、书架、展架；报告厅专用活动座椅；体育器材类。 （2）专业教室设备：包括桌椅、书报柜、音美设备柜。 （3）办公生活设备：包括办公工位、衣柜；餐厅设施，饮水机等 （4）其他设备：包括空调、窗帘等。通过扩建楼项目的专业教室设备、办公生活设备、教育教学设备的购置，改善了学校办学条件，提升教育教学品质，满足学校特色教学需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 11747088.19 | 元 | 20 | 11673835.9 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教育教学设备种类 | ≥ | 6 | 类 | 10 | 6 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合《北京市中小学校办学条件标准》 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 9 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合《海淀区行政事业单位办公设备配置标准》 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学设备水平，保障教学环境及质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进教育资源优化配置 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生及社会满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
总分 | [8 empty] | 100