## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024 年度）
项目名称 |  | 11010824T000002427024-[ID36974]北京市玉渊潭中学防冲撞升降柱工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市玉渊潭中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | — | 5.8075 | 5.8075 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | — | 5.8075 | 5.8075 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过北京市玉渊潭中学防冲撞升降柱工程的实施，保护了全校 1400 余名 师生的在校安全，保护了 19313.87 平米的校舍安全，为全校师生提供 安全的教学环境。 |  |  |  |  | 1. 学校正门、东北门及西北门安装液压一体升降柱（含底桶）共计 19 套，安装主电控制 箱共计 4 套；其中正门处 13 根液压升降柱，间距 1.50 米，控制器 2 套；东北门处 3 根液 压升降柱，间距 1.30 米，控制器 1 套；西北门处 3 根液压升降柱，间距 1.50 米，控制器 1 套；控制箱均设置于传达室内； 2. 恢复因安装升降柱及埋设电缆破坏的沥青混凝土路面及混凝土路面，涉及改造沥青混凝 土路面面积 38.73 平方米，涉及塑胶路面面积 33.68 平米。 通过项目的实施，为全校师生提供安全的教学环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 设施安装完成时间 | ≤ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成验收时间 | ≤ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 安装物质隔离设施数量 | ＝ | 19 | 个 | 10 | 19 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 10 | 8 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进健全学校安全风险和隐患防范的工作开展和机制建设 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园安全整体水平 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 100% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 58075.29 | 元 | 20 | 58075.29 | 20
总分 | [8 empty] | 100