## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010824T000003186946-[ID38462]北京市玉渊潭中学新建南教学楼校园文化项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市玉渊潭中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | — | 46.5634 | 46.5634 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | — | 46.5634 | 46.5634 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成新建南教学楼一至五层楼道及 20个班级的展示扎板使用需求。 |  |  |  |  | 新建南教学楼一至五层楼道、20个普通教室班内及楼道的展示扎板，涉及建筑面积12947.88平方米，覆盖1栋楼（其中新建1栋楼），覆盖20个教学班。本项目的主要内容为：20间普通教室前墙的国旗、校训；班内学生作品展示扎板；包钢结构梁造型扎板；一至五层教学区楼道展示扎板。 1.一至五层楼道班级展示扎板20块。 2.一至五层楼道年级组展示扎板5块 。 3.普通教室内20块展示扎板。 4.教室内国旗校训展示20套 。 5.教室内钢结构梁包扎板10套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
|  | 时效指标 | 校园文化建设完成 时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
|  | 数量指标 | 教师文化装饰 | ＝ | 20 | 个 | 15 | 20 | 15
|  | 数量指标 | 学校视觉识别系 统、导视系统等文 化理念成果建设 | ＝ | 1 | 个 | 5 | 1 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | 每个 | 5 | 100 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校的文化建设品味 | 定性 | 优 |  | 8 | 优 | 8
|  | 可持续影响指标 | 校园文化建设使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 3 | 5 | 3
|  | 社会效益指标 | 满足校园文化精神内涵建设的需求 | 定性 | 优 |  | 7 | 优 | 7
|  | 社会效益指标 | 学校视觉识别系 统、导视系统投入使用率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意程度 | ≥ | 99 | % | 5 | 100% | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 受益教师的满意程度 | ≥ | 99 | % | 5 | 100% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 465634.43 | 元 | 20 | 465634.43 | 20
总分 | [8 empty] | 100